## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от «18» февраля 2015 года №18 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата Начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО Ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование организационного комитета клуба (выполнено) | 3 | 10.05.16 | 13.05.16 | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» | Миненко С.Е. |
| 2 | Проведение организационного собрания по созданию велоклуба (выполнено) | 2 | 13.05.16 | 16.05.16 | Протокол собрания, фотоотчёт | Прихожаева Л.А. |
| 3 | Формирование состава велоклуба (выполнено) | 10 | 16.05.16 | 25.05.16 | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» протокол заседания велоклуба, фотоотчёт | Прихожаева Л.А. |
| 4 | Разработка документации велоклуба (устав, положение, расписание) | 7 | 26.05.16 | 11.06.16 | Устав, положение, расписание | Прихожаева Л.А. |
| 5 | Устройство стоянки для велосипедов | 15 | 13.06.16 | 27.06.16 | Информационная справка, фотоотчет | Миненко С.Е. |
| 6 | Приобретение экипировки для членов клуба | 60 | 01.06.16 | 30.07.16 | Информационная справка, фотоотчет | Прихожаева Л.А. |
| 7 | Реализация основных направлений деятельности велоклуба: | 144 | 13.05.16 | 03.10.16 | Отчет по блоку работ | Прихожаева Л.А. |
| 7.1 | Изучение ПДД | 28 | 13.05.16 | 09.06.16 | Информационная справка | Прихожаева Л.А. |
| 7.2 | Организация и проведение культурно-спортивных походов, экскурсий с осмотром исторических, природных и культурных достопримечательностей (с включением дней велоТО) | 28 42 15 | 10.06.16 07.07.16 18.08.16 | 06.07.16 17.08.16 01.09.16 | Информационная справка, фотоотчет | Прихожаева Л.А. |
| 7.3 | Проведение турслета | 14 | 02.09.16 | 15.09.16 | Фотоотчет | Прихожаева Л.А. |
| 7.4 | Проведение анкетирования с целью определения эффективности проекта | 10 | 16.09.16 | 26.09.16 | Анализ анкетирования | Сергеева Е.А. |
| 7.5 | Освещение мероприятий проекта на сайте школы | 7 | 27.09.16 | 03.10.16 | Скриншот сайта | Хазеева Н.В. |
| 8 | Закрытие проекта | 7 | 04.0.16 | 10.10.16 | Итоговый отчет по проекту | Миненко С.Е. |
| И т о г о: | 163 | 10.05.16 | 10.10.16 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс.руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1. | Формирование организационного комитета клуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение организационного собрания обучающихся в школе по созданию велоклуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование состава велоклуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка документации велоклуба (устав, положение, расписание) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устройство стоянки для велосипедов | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 6. | Приобретение экипировки для членов клуба | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Реализация основных направлений деятельности велоклуба: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изучение ПДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация и проведение культурно-спортивных походов, экскурсий с осмотром исторических, природных и культурных достопримечательностей (с включением дней велоТО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 3 | Проведение турслета |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Проведение анкетирования с целью определения эффективности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Фотоотчет по мероприятиям, размещение информации на сайте школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 15 | - | - | - | - | - | 15 |

5 спонсорские средства

- Форма участия бюджетов в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование |  | - | - | - |
| Дороги |  | - | - | - |
| Субсидии |  | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия |  | - | - | - |
| Г азоснабжение |  | - | - | - |
| Водоснабжение |  | - | - | - |
| Г арантии | - | - | - |
| Залоги | - | - | - |
| Прочие формы участия | - | - | - |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Низкая активность и инициативность участников проекта | Не выполнение одного из требований к результату успешности проекта | Информационно-пропагандистская работа | Миненко С.Е. | Проведение собраний с привлечение средств массовой информации. Внесение изменений в проектную документацию |
| 2 | Несвоевременное финансирование настоящего проекта | Не выполнение одного из требований к результату успешности проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Прихожаева Л.А. | Корректировка бюджета проекта, использование альтернативных источников финансирования |
| 3. | Неблагоприятные погодные условия | Невыполнение сроков проведения походов, слетов | Мониторинг прогноза погоды | Прихожаева Л.А. | Перенос сроков проведения походов и слетов Внесение изменений в проектную документацию |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дегтярев Сергей Анатольевич, начальник управления образования администрации муниципального района | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации муниципального района 28.04.16г.№ 448-р |
| 2 | Миненко Светлана Евгеньевна, директор МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области | - | Руководитель проекта, ответственная за организацию и координацию проекта | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» от 29.04.16г.№ 60 |
| 3 | Прихожаева Людмила Алексеевна, заместитель директора МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области | - | Администратор проекта, ответственная за проведение собраний, организацию походов, слетов | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» от 29.04.16г.№ 60 |
| 4 | Сергеева Елена Анатольевна, педагог-психолог МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области | - | Ответственная за проведение и анализ анкетирования | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» от 29.04.16г.№ 60 |
| 5 | Хазеева Нелли Васильевна, учитель информатики МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области | - | Ответственная за размещение информации о проекте на сайте МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области | Приказ МОУ «Колосковская СОШ» от 29.04.16г.№ 60 |
| 6 | Посохова Анастасия Борисовна - специалист отдела по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района | - | Оператор мониторинга - работа с проектом в системе АИС «Проектное управление» | Распоряжение администрации муниципального района 28.04.16г.№ 448-р |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |